Об исполнении решения районной педагогической конференция 2013 года

Уважаемый Виктор Михайлович,

участники конференции, присутствующие!

30 августа 2013 года участниками педагогической конференции было принято решение с конкретными поручениями в адрес отдела образования Администрации Усть-Донецкого района, руководителей муниципальных образовательных учреждений с указанием сроков их исполнения.

Проведя анализ исполнения поручений можно сказать следующее:

Решением конференции было принято 16 поручений:

-выполнено в срок- 13;

-частично исполнено- 1;

-находятся на исполнении – 2.

Среди мероприятий, предусмотренных данным документом, выполнено следующее:

- В направлении перехода на новые образовательные стандарты:

1. В прошлом учебном году было продолжено развитие материально-технической и информационной базы общеобразовательных учреждений. На оснащение вновь вводимых дошкольных мест из федерального бюджета выделено более 700 тыс. руб., областного - 4 млн. руб. и из местного - 248,0 тыс. руб. Школами получено цифровое лабораторное оборудование, межпредметные компьютерные классы, лингафонные кабинеты, комплекты оборудования видеоконференцсвязи. Показатель по количеству учащихся на 1 компьютер составил 5 человек, что выше областного.

2. Создано новое методическое объединение педагогов дополнительного образования и организаторов внеурочной деятельности, руководитель которого Савченко Е.В., учитель начальных классов МБОУ Усть-Донецкая школа №2.

3. В целях интеграции общего и дополнительного образования активнее стали использоваться образовательные программы и кадровый потенциал учреждений дополнительного образования для ведения занятий внеурочной деятельности. Заключены договора о сотрудничестве детских садов и школ с учреждениями дополнительного образования..

- В направлении развития системы поддержки талантливых детей:

Учреждены именные стипендии Главы Усть-Донецкого района. Осуществление выплат 12-ти учащимся двух Усть-Донецких и Апаринской школ начнется с 1 сентября текущего года.

- В направлении сохранения и укрепления здоровья школьников:

1. Разработан совместно с отделом МВД России по Усть-Донецкому району единый план комплекса мер по устранению причин ДТП с участием несовершеннолетних в 2013-2014 учебном году. План выполнен в полном объеме.

2. Созданы условия для развития каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья и оказания ему помощи в соответствии с его индивидуальными особенностями. В дошкольных учреждениях на сегодняшний день функционировали группы компенсирующей и комбинированной направленности. Организовано обучение для детей инвалидов в УБСОШ, НКСОШ, ВКСОШ, МСОШ, УДСОШ№2.

3. Организована в летний каникулярный период 2014 года работа школьных лагерей с дневным пребыванием детей в 2 смены. Впервые функционировали 2 профильные смены на базе учреждений дополнительного образования.

- В направлении профориентации школьников:

Во всех общеобразовательных учреждениях с учащимися 8-9 классов проводилась работа по привлечению их к выбору рабочих профессий, востребованных на рынке труда. В рамках профориентационной декады состоялась экскурсия для выпускников школ в Пухляковский агропромышленный техникум. Профориентация также осуществлялась и через организацию ежегодного летнего трудоустройства подростков при содействии центра занятости населения. Для работы вожатыми в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей привлечены старшеклассники. Было трудоустроено 48 чел.

- В направлении изменения инфраструктуры системы образования:

- Дошкольное образование.

Открыт новый детский сад «Жар-птица» в р.п.Усть-Донецкий на 230 мест (руководитель Комбарова Елена Анатольевна) и создано структурное дошкольное подразделение на базе Усть-Быстрянской школы на 20 мест.

Завершается строительство детского сада в станице Верхнекундрюченской на 80 мест.

- Общее образование.

Усть-Быстрянкая школа стала функционировать как самостоятельное муниципальное бюджетное образовательное учреждение, а не филиал МБОУ НКСОШ. Руководитель – Бирюкова Людмила Вячеславовна.

- Дополнительное образование.

Открыт детско-юношеский водноспортивный оздоровительный центр.

- В направлении развития государственно-общественного управления образованием.

Создана и начала работу Коллегия отдела образования, в состав которой вошли представители органов законодательной и исполнительной власти Усть-Донецкого района, отдела образования, районной профсоюзной организации, руководители муниципальных образовательных учреждений, имеющие опыт работы в системе образования, а также представители общественных и муниципальных организаций, взаимодействующих с отделом образования и образовательными учреждениями.

- В направлении совершенствования воспитательной деятельности образовательных учреждений.

1. Для активизации работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей и подростков был взят под контроль вопрос организации экскурсий по музеям Ростовской области и Усть-Донецкого района, реализация которых предусмотрена муниципальной программой «Развитие образования». Выезды учащихся осуществлялись в рамках внеурочной деятельности.

2. Изучение истории и культуры казачества Донского края и Усть-Донецкого района реализуется в рамках учебного плана, организации внеурочной деятельности, проведения воспитательных мероприятий краеведческой направленности. На 1 сентября 2014 года все образовательные учреждения района имеют статус «казачье».

3. Продолжено взаимодействие школ с ДОСААФ в вопросах военно-патриотического воспитания школьников, согласно совместному плану работы.

Частично выполнено следующее поручение:

Организована из числа квалифицированных педагогов школ района творческая группа по работе над социальным проектом «Туристический справочник Усть-Донецкого района» для русскоязычных и англоговорящих пользователей. Материал для данного проекта собран и находится в стадии разработки.

Находятся на исполнении:

- поручение по созданию «Книги памяти Усть-Донецкого района».

В этом направлении ведут активную работу поисковые отряды Мелиховской, Нижнекундрюченской и Крымской школ, а также учителя истории. Данная деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с Главами сельских поселений.

- ранняя профилактика неблагополучных семей.

Службами системы профилактики 1 раз в месяц проводились рейды по  семьям, находящимся в социально-опасном положении. Всего за истекший год составлено более 80 актов. В образовательных учреждениях дети из данной категории семей привлекались к участию в общественных мероприятиях, вовлекались в систему дополнительного образования. Ведется учет детей, систематически не посещающих занятия в школах по неуважительной причине. Безотлагательно принимались меры по каждому случаю. Проводились консультации педагогами – психологами.

Таким образом, уважаемый Виктор Михайлович, участники конференции, решение августовской педагогической конференции 2013 года в целом выполнено.